## Slide 1: 避難所情報サービス開発プロジェクト
PM １５４２０７１ 武田拓朗
１５４２０４４ 近藤智之
１５４２０９８ 星ひかる
矢吹研究室C班

## Slide 2: 目次
・今後の予定
・品質管理
・コスト見積り
・進捗状況
・プロトタイプ
・背景
・避難所情報サービスとは
・機能詳細
・プロジェクトの進め方
・アジャイルの実践方法

## Slide 3: 背景と目的
地震が
多発している
迅速に避難してもらいたい
現在地から一番近い避難所への経路を知ることができたらな…

## Slide 4: 避難所情報サービスとは
・災害情報を知りたい習志野市民向けの避難システム
・外でも簡単に避難経路を知ることができる
・習志野市防災マップと違い、現在地から一番近い避難所がすぐわかる

## Slide 5: 避難所情報サービスとは
習志野市防災マップ
避難所情報サービス（イメージ）

## Slide 6: 機能詳細
・Google Maps APIを利用する
・GPSや手入力による現在地の割り出し
・最寄りの避難場所の割り出し
・避難経路の表示
・最新の災害情報を照会

## Slide 7: チーム課題
アジャイル開発の導入
・顧客との思い描くものとの差が少ない
・不具合が発生しても手戻り工数が少なくて済む
外部APIを利用した実装
・最新のマップを利用できる
・無料で利用できる

## Slide 8: 進捗方法
スクラム
・ユーザストーリーを作成し、優先順位ごとに開発
・デイリースクラム：毎週火曜日と金曜日に15分間
・1スプリント（2週間）ごとに試作品のレビュー
・ユーザストーリーはスプリント終了時更新

## Slide 9: 品質管理
・チェックリストを作成し、定性的品質管理を行う
・スプリントごとにプロダクトオーナーのレビューを行い、品質向上に努める
チェックリスト 〇月〇日 作成者名 |  | 
チェック項目 |  | 
使いやすい |  | 
直観的 | ✔ | 
現在地が取得できている |  | 

## Slide 10: コスト見積り
人件費：８（１ポイントの時間）×２３（必要な機能までの合計ポイント）
＝１８４ｈ（時間）
予備費：８ （１ポイントの時間） ×３（予備機能の合計ポイント）
＝２４ｈ（時間）
１人当たり 計：２０８ｈ（時間）
合計：６２４ｈ（時間）

## Slide 11: 進捗状況
 | 作業名 | 作業の詳細 | 優先順位 | 作業時間(ｐｔｓ)
#1 | マップを利用できる | Google Maps APIを取得する | 1 | 1
#2 | 航空写真に切り替えられる | マップ上のボタンを押すと 航空写真に切り替わる | 2 | 1
#3 | データベースの作成 | データベースを入力し、 Google Maｐに出力できるようにした | 5 | 3
#4 | 避難所を見つけられる | データベースに入っている避難場所を地図上にピンがドロップされる | 6 | 3

## Slide 12: 進捗状況
Chart: バーンダウンチャート
| ＃1 | ＃2 | ＃3 | ＃4 | ＃5 | ＃6 | ＃7 | ＃8 | ＃9 | テスト | ＃10 | ＃11 | 外部設計書 | 内部設計書 | テスト
実際 | 26 | 25 | 24 | 21 | 18
理想 | 26 | 25 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0
平均理想 | 26 | 24.2667 | 22.5333 | 20.8 | 19.0667 | 17.3333 | 15.6 | 13.8667 | 12.1333 | 10.4 | 8.6667 | 6.9333 | 5.2 | 3.4667 | 1.7333 | -9.77e-15

## Slide 13: 進捗状況
Chart: バーンダウンチャート
| ＃1 | ＃2 | ＃3 | ＃4 | ＃5 | ＃6 | ＃7 | ＃8 | ＃9 | テスト | ＃10 | ＃11 | 外部設計書 | 内部設計書 | テスト
実際 | 26 | 25 | 24 | 21 | 18
理想 | 26 | 25 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0
平均理想 | 26 | 24.2667 | 22.5333 | 20.8 | 19.0667 | 17.3333 | 15.6 | 13.8667 | 12.1333 | 10.4 | 8.6667 | 6.9333 | 5.2 | 3.4667 | 1.7333 | -9.77e-15
（時間）

## Slide 14: プロトタイプ
http://yabukic.pm-chiba.tech/insert.html

## Slide 15: 今後の予定
 | 作業名 | 作業の詳細 | 優先順位 | 作業時間（ｐｔｓ）
#5 | 住所検索ができる | 住所検索欄に住所を入力し、検索ボタンを押すとその住所が地図上に表示される | 3 | 2
#6 | GPSを使って現在地を表示できる | GPSボタンをおすと、Googleマップ上に現在地が表示される | 4 | 2
#7 | 近くの避難所へのルートが分かる | Googleマップ上に一番近くの避難所へのルートが線で表示される | 7 | 1
#8 | 今現在の災害の 情報がわかる | 別画面に飛んで最新の災害情報が表示される | 8 | 3

## Slide 16: ありがとうございました